PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN GUNEM

Jalan Pamotan – Sulang Km 6,5 Gunem - Kode Pos 59263

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA

APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan merupakan forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang memerlukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan, pembinaan, dan evaluasi yang berkelanjutan mulai dari tahapan pra musrenbang, pelaksanaan musyawarah, penyusunan dokumen perencanaan desa, sinkronisasi usulan pembangunan, sampai dengan evaluasi APBDesa agar perencanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa, maka diperlukan dukungan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun Anggaran 2025.

II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa beserta perubahannya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

- Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan kualitas perencanaan pembangunan desa melalui fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan secara partisipatif dan terintegrasi.

B. Tujuan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan kecamatan.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa.

- Menyelaraskan usulan pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah.

- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

- Mendukung tertib administrasi dan evaluasi APBDesa.

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan meliputi:

- Pemerintah desa se-Kecamatan Gunem.

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan unsur masyarakat lainnya.

- Tim penyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa.

Target kegiatan:

- Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan.

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan.

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

V. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

VI. INDIKATOR KINERJA

| No | Indikator Kinerja | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbang Desa | 16 desa |
| 2 | Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | 1 kegiatan |
| 3 | Persentase keterlibatan unsur masyarakat | ≥ 85% |
| 4 | Jumlah dokumen perencanaan desa yang difasilitasi | 16 dokumen |
| 5 | Persentase ketepatan tahapan perencanaan desa | 100% |

VII. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di: Kecamatan Gunem dan seluruh desa di wilayah Kecamatan Gunem.

VIII. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari: APBD Perubahan Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Jumlah pagu anggaran sebesar: Rp. 25.265.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puuh Lima Ribu Rupiah)

IX. RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN

| No | Uraian Kegiatan | Volume | Satuan | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasilitasi Pra Musrenbang Desa | 16 desa | Kegiatan | 3.000.000 |
| 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa | 16 desa | Kegiatan | 5.000.000 |
| 3 | Pendampingan penyusunan RKPDes dan usulan pembangunan desa | 16 desa | Kegiatan | 3.000.000 |
| 4 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 1 kegiatan | Paket | 10.265.000 |
| 5 | Monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan desa | 8 kali | Kegiatan | 2.000.000 |
| 6 | Fasilitasi evaluasi APBDesa | 16 desa | Kegiatan | 2.000.000 |
|  | Jumlah Total |  |  | 25.265.000 |

X. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- Koordinasi persiapan Musrenbang Desa.

- Fasilitasi pra musyawarah pembangunan desa.

- Pendampingan pelaksanaan Musrenbang Desa.

- Verifikasi dan sinkronisasi usulan pembangunan desa.

- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

- Pendampingan penyusunan dokumen RKPDes.

- Monitoring tahapan penyusunan APBDesa.

- Fasilitasi evaluasi APBDesa.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

XI. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui:

- Rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

- Pendampingan teknis penyelenggaraan Musrenbang Desa.

- Fasilitasi forum Musrenbang Kecamatan.

- Monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan pembangunan desa.

- Pembinaan administrasi perencanaan dan penganggaran desa.

- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

XII. JADWAL PELAKSANAAN

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan dan koordinasi | Januari 2025 |
| 2 | Pra Musrenbang Desa | Januari – Februari 2025 |
| 3 | Pelaksanaan Musrenbang Desa | Februari – Maret 2025 |
| 4 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Maret 2025 |
| 5 | Pendampingan penyusunan RKPDes | Juni – Agustus 2025 |
| 6 | Fasilitasi penyusunan APBDesa | September – November 2025 |
| 7 | Evaluasi APBDesa | November – Desember 2025 |
| 8 | Penyusunan laporan akhir | Desember 2025 |

XIII. OUTPUT DAN OUTCOME

Output

- Terlaksananya fasilitasi Musrenbang Desa di seluruh desa.

- Terlaksananya Musrenbang Kecamatan.

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa.

- Terlaksananya evaluasi APBDesa.

- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.

Outcome

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XIV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun Anggaran 2025 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rembang,  Agustus 2025

Mengetahui,